## Sheet1
프로젝트 개발 일정표
분류 | 작업명 | 기간 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12
0 | 프로젝트 전체 일정 | 6 days
1 | 개발 계획/요구분석/설계 단계
1-1. | 개발계획서 작성 | 1 day
1-2. | 요구분석서/일정표 작성 | 1 day
1-3. | 순서도/화면구성도/목업이미지 준비 | 1 day
1-4. | 데이터 수집 및 테이블 구성 | 1 day
2 | 구현 단계
2-1. | 메인 페이지 UI 및 기능 구현 | 1 day
2-2. | 로그인 페이지 UI 및 기능 구현 | 1 day
2-3. | 공연 상세 정보 페이지 UI 및 기능 구현 | 1 day
2-4. | 공연 예매 페이지 UI 및 기능 구현 | 1 day
2-5. | 결제 페이지 구현 | 2 days
3 | 테스트 단계
3-1. | 디버깅 및 오류 수정 | 2 days
4 | 개발 완료 보고
4-1. | 개발 완료 보고서 작성 | 1 day
4-2. | 실행 화면 및 영상 촬영 | 1 day
4-3. | 제출 | 1 day